## สรุป56 ประชุม สพก
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | [9 empty] | ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ | คงเหลือ (บาท)
|  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
1 | งบดำเนินงาน | 3108246 | 0 | 3108246 | 2482182.39 | 0 | 2482182.39 | 79.86% | 626063.61 | 0 | 626063.61
2 | งบลงทุน ปี 2556 | 1852939 | 0 | 1852939 | 1690481.35 | 0 | 1690481.35 | 91.23% | 162457.65 | 0 | 162457.65
2.1 | งานตามแผนปี 2556 (อ่างฯห้วยแม่สลิด) | 652939 | 0 | 652939 | 585968.55 | 0 | 585968.55 | 89.74% | 66970.45 | 0 | 66970.45
2.2 | แผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 600000 | 0 | 600000 | 593785.3 | 0 | 593785.3 | 98.96% | 6214.7 | 0 | 6214.7
2.3 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน | 600000 | 0 | 600000 | 510727.5 | 0 | 510727.5 | 85.12% | 89272.5 | 0 | 89272.5
3 | งานกันเหลื่อมปี 2555 | 54804466.58 | 54804466.58 | 0 | 13716761.94 | 13716761.94 | 0 | 25.03% | 41087704.64 | 41087704.64 | 0
4 | งานขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0
5 | งาน SP2 (เงินเหลือจ่ายปี 2554) | 4493200.04 | 4493200.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4493200.04 | 4493200.04 | 0
| รวมทั้งสิ้น (ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 5) | 135132525.82 | 130171340.82 | 4961185 | 88763099.88 | 84590436.14 | 4172663.74 | 65.69% | 46369425.94 | 45580904.68 | 788521.26
| รวมทั้งสิ้น (งบปี 2556 : ลำดับที่ 1 + ลำดับที่ 2) | 4961185 | 0 | 4961185 | 4172663.74 | 0 | 4172663.74 | 84.11% | 788521.26 | 0 | 788521.26

## งบปี 56 ประกอบประชุม สพก
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | [10 empty] | ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ | คงเหลือ (บาท)
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
| ภาพรวมทั้งสิ้น | 3258114 | 135132525.82 | 130171340.82 | 4961185 | 88763099.88 | 84590436.14 | 4172663.74 | 65.686 | 46369425.94 | 45580904.68 | 788521.26
| งบดำเนินงาน | 1294438 | 3108246 | 0 | 3108246 | 2482182.39 | 0 | 2482182.39 | 79.858 | 626063.61 | 0 | 626063.61
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1663676 | 1862430 | 0 | 1862430 | 1449538.39 | 0 | 1449538.39 | 77.8305 | 412891.61 | 0 | 412891.61
1.1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 236000 | 0 | 236000 | 130000 | 0 | 130000 | 55.0847 | 106000 | 0 | 106000
1.2 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287109.9 | 0 | 1287109.9 | 80.7472 | 306890.1 | 0 | 306890.1
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2))
1.3 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ค่าเบี้ยประกันรถยนต์) |  | 32430 | 0 | 32430 | 32428.49 | 0 | 32428.49 | 99.9953 | 1.51 | 0 | 1.51
2 | ค่าสาธารณูปโภค | 212400 | 463800 | 0 | 463800 | 446132 | 0 | 446132 | 96.1906 | 17668 | 0 | 17668
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
3 | จ้างเหมาบริการ | 782038 | 782016 | 0 | 782016 | 586512 | 0 | 586512 | 75 | 195504 | 0 | 195504
| 3.1 งานรักษาความปลอดภัย | 519238 | 519228 | 0 | 519228 | 389421 | 0 | 389421 | 75 | 129807 | 0 | 129807
| 3.2 งานรักษาความสะอาด | 262800 | 262788 | 0 | 262788 | 197091 | 0 | 197091 | 75 | 65697 | 0 | 65697
| งบลงทุนปี 2556 | #REF! | 1852939 | 0 | 1852939 | 1690481.35 | 0 | 1690481.35 | 91.2324 | 162457.65 | 0 | 162457.65
| ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |  | 1252939 | 0 | 1252939 | 1096696.05 | 0 | 1096696.05 | 87.5299 | 156242.95 | 0 | 156242.95
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 9000000 |  | (ค่างานจ้างเหมา กองแผนงานได้ออกงวดลบ 66,145,900 บาท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556) และคืนเงินค่าควบคุมงาน 4,446,461.00 บาท เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556)
1 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ | 9000000 | 652939 | 0 | 652939 | 585968.55 | 0 | 585968.55 | 89.7432 | 66970.45 | 0 | 66970.45
| โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด |  |  |  | (วงเงินใช้จ่าย 1,943,064 บาท)
| ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 510727.5 | 0 | 510727.5 | 85.1213 | 89272.5 | 0 | 89272.5
1 | ค่าเตรียมงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
| 1.1 ปตร.ชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 272237.5 | 0 | 272237.5 | 90.7458 | 27762.5 | 0 | 27762.5
| 1.2 อ่างเก็บน้ำห้วยพังงา | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 238490 | 0 | 238490 | 79.4967 | 61510 | 0 | 61510
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 593785.3 | 0 | 593785.3 | 98.9642 | 6214.7 | 0 | 6214.7
1 | แผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
| 1.1 ซ่อมแซมบ้านพักภายในโครงการก่อสร้าง 2 | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 593785.3 | 0 | 593785.3 | 98.9642 | 6214.7 | 0 | 6214.7
| งานกันเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2555 | #REF! | 54804466.58 | 54804466.58 | 0 | 13716761.94 | 13716761.94 | 0 | 25.0285 | 41087704.64 | 41087704.64 | 0
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 9000000
1 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ | 9000000 | 40908179 | 40908179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40908179 | 40908179 | 0
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด
| ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ (ขนาดเล็ก) | 9000000
1 | อาคารบังคับน้ำบ้านตาสุม | 9000000 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 0
1 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 0 | 5227221 | 5227221 | 0 | 5213745.36 | 5213745.36 | 0 | 99.7422 | 13475.64 | 13475.64 | 0
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2))
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
| โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | 45000000
1 | อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ | 45000000 | 3996075.2 | 3996075.2 | 0 | 3830025.2 | 3830025.2 | 0 | 95.8447 | 166050 | 166050 | 0
| งานขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2554 | #REF! | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขนาดกลาง)
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
| 1.1 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 90250000 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
( กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2) )
เงินกันเหลื่อมปี 2555 = 5,227,221 บาท
| เงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 |  |  | 1852866.2 |  |  | 1852866.2 |  | 100 | 0 | 0
| เงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 |  |  | 69020808 | (82,450,293 - adv.15% = 13,429,485) |  | 69020808 |  | 100 | 0 | 0
| รวม |  |  | 70873674.2
| งาน SP2 (เงินเหลือจ่ายปี 2554) | #REF! | 4493200.04 | 4493200.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493200.04 | 4493200.04 | 0
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ | 50000000 | 4493200.04 | 4493200.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4493200.04 | 4493200.04 | 0
บ้านวังกลมเหนือ

## สรุป56 (นว)
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  | แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ |  |  |  | ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
1 | งบดำเนินงาน | 3075816 | 0 | 3075816 | 2449753.9 | 0 | 2449753.9 | 79.65%
2 | งบลงทุน ปี 2556 | 900000 | 0 | 900000 | 392885 | 0 | 392885 | 43.65%
2.2 | แผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 600000 |  | 600000 | 242749.2 | 0 | 242749.2 | 40.46%
2.3 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน | 300000 |  | 300000 | 150135.8 |  | 150135.8 | 50.05%
3 | งานกันเหลื่อมปี 2555 | 13896287.58 | 13896287.58 |  | 8503016.58 | 8503016.58 |  | 61.19%
4 | งานขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 | 70873674.2 | 70873674.2 |  | 70873674.2 | 70873674.2 |  | 100%
| รวมทั้งสิ้น (ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 4) | 88745777.78 | 84769961.78 | 3975816 | 82219329.68 | 79376690.78 | 2842638.9 | 92.65%
| รวมทั้งสิ้น (งบปี 2556 : ลำดับที่ 1 + ลำดับที่ 2) | 3975816 | 0 | 3975816 | 2842638.9 | 0 | 2842638.9 | 71.5%

## 2.งบกันเหลื่อมปี (ขยาย (นว)
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งานขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2554) ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน | [6 empty] | ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขนาดกลาง)
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
| 1.1 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 90250000 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 100% | 0
( กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2) )
เงินกันเหลื่อมปี 2555 = 5,227,221 บาท
| เงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 |  |  | 1852866.2 |  |  | 1852866.2 |  | 100%
| เงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 |  |  | 69020808 | (82,450,293 - adv.15% = 13,429,485) |  | 69020808 |  | 100%
|  |  |  | 70873674.2 |  |  | คงเหลือ | 0
หมายเหตุ : เงินเหลือจากค่าคุมงาน = 1,852,866.2 + ที่ได้รับในปี 55 = 5,227,221 + เงินกันเหลื่อมปีจ้างเหมา 82,450,293 รวมทั้งสิ้น = 89,530,380.20 บาท (ราคางานตามสัญญา = 89,529,900.00 บาท)

## 1.งบปี 56 (เงินกัน (นว)
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  | แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ |  |  |  | ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| งบดำเนินงาน | 1294438 | 3075816 | 0 | 3075816 | 2449753.9 | 0 | 2449753.9 | 79.65%
1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1663676 | 1830000 | 0 | 1830000 | 1417109.9 | 0 | 1417109.9 | 77.44%
1.1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 236000 | 0 | 236000 | 130000 | 0 | 130000 | 55.08%
1.2 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287109.9 | 0 | 1287109.9 | 80.75%
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2))
2 | ค่าสาธารณูปโภค | 212400 | 463800 | 0 | 463800 | 446132 | 0 | 446132 | 96.19%
3 | จ้างเหมาบริการ | 782038 | 782016 | 0 | 782016 | 586512 | 0 | 586512 | 75%
| 3.1 งานรักษาความปลอดภัย | 519238 | 519228 | 0 | 519228 | 389421 | 0 | 389421 | 75%
| 3.2 งานรักษาความสะอาด | 262800 | 262788 | 0 | 262788 | 197091 | 0 | 197091 | 75%
| งบลงทุนปี 2556 | #REF! | 900000 | 0 | 900000 | 392885 | 0 | 392885 | 43.65%
| ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |  | 300000 | 0 | 300000 | 150135.8 | 0 | 150135.8 | 50.05%
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 0
| ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 150135.8 | 0 | 150135.8 | 50.05%
1 | ค่าเตรียมงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
| 1.1 ปตร.ชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 150135.8 | 0 | 150135.8 | 50.05%
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 242749.2 | 0 | 242749.2 | 40.46%
1 | แผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
| 1.1 ซ่อมแซมบ้านพักภายในโครงการก่อสร้าง 2 | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 242749.2 | 0 | 242749.2 | 40.46%
| งานกันเหลื่อมปี | #REF! | 13896287.58 | 13896287.58 | 0 | 8503016.58 | 8503016.58 | 0 | 61.19%
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 0
| ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ (ขนาดเล็ก) | 9000000
1 | อาคารบังคับน้ำบ้านตาสุม | 9000000 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 100%
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 0
1 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 0 | 5227221 | 5227221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2))
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
| โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | 45000000
1 | อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ | 45000000 | 3996075.2 | 3996075.2 | 0 | 3830025.2 | 3830025.2 | 0 | 95.84%
[7 empty] | คงเหลือ | 166050

## 1.งบปี 56 (เงิน56) รธร
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  | แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ |  |  |  | ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |  | 74139100 | 66145900 | 7993200 | 1863241.9 | 0 | 1863241.9 | 2.513%
| งบดำเนินงาน | #REF! | 2293800 | 0 | 2293800 | 1863241.9 | 0 | 1863241.9 | 81.23%
1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | #REF! | 1830000 | 0 | 1830000 | 1417109.9 | 0 | 1417109.9 | 77.44%
1.1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 236000 | 0 | 236000 | 130000 | 0 | 130000 | 55.08%
1.2 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287109.9 | 0 | 1287109.9 | 80.75%
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2))
2 | ค่าสาธารณูปโภค | 212400 | 463800 | 0 | 463800 | 446132 | 0 | 446132 | 96.19%
| งบลงทุนปี 2556 | #REF! | 71845300 | 66145900 | 5699400 | 0 | 0 | 0 | 0%
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 9000000
1 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ | 9000000 | 71245300 | 66145900 | 5099400 | 0 | 0 | 0 | 0%
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด
| ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0%
1 | ค่าเตรียมงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
| 1.1 ปตร.ชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.2 อ่างเก็บน้ำห้วยพังงา | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน |  | 1382016 | 0 | 1382016 | 686506 | 0 | 686506 | 49.67%
| งบดำเนินงาน | 1382038 | 782016 | 0 | 782016 | 586512 | 0 | 586512 | 75%
1 | จ้างเหมาบริการ | 782038 | 782016 | 0 | 782016 | 586512 | 0 | 586512 | 75%
| 1.1 งานรักษาความปลอดภัย | 519238 | 519228 | 0 | 519228 | 389421 | 0 | 389421 | 75%
| 1.2 งานรักษาความสะอาด | 262800 | 262788 | 0 | 262788 | 197091 | 0 | 197091 | 75%
| งบลงทุนปี 2556 | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 99994 | 0 | 99994 | 16.67%
1 | แผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
| 1.1 ซ่อมแซมบ้านพักภายในโครงการก่อสร้าง 2 | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 99994 | 0 | 99994 | 16.67%
| รวมทั้งสิ้น 2 ผลผลิต ปี 2556 (ตาม พรบ.56) |  | 75521116 | 66145900 | 9375216 | 2549747.9 | 0 | 2549747.9 | 3.376%
แยกตามผลผลิต

## สรุป56
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ | [6 empty] | ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
1 | งบดำเนินงาน | 3075816 | 0 | 3075816 | 2449753.9 | 0 | 2449753.9 | 79.65%
2 | งบลงทุน ปี 2556 | 72445300 | 66145900 | 6299400 | 392885 | 0 | 392885 | 0.5423%
2.1 | งานตามแผนปี 2556 (อ่างฯห้วยแม่สลิด) | 71245300 | 66145900 | 5099400
2.2 | แผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน | 600000 |  | 600000 | 242749.2 | 0 | 242749.2 | 40.46%
2.3 | ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน | 600000 |  | 600000 | 150135.8 | 0 | 150135.8 | 25.02%
3 | งานกันเหลื่อมปี 2555 | 54804466.58 | 54804466.58 |  | 8503016.58 | 8503016.58 |  | 15.52%
4 | งานขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 | 70873674.2 | 70873674.2 |  | 70873674.2 | 70873674.2 |  | 100%
5 | งาน SP2 (เงินเหลือจ่ายปี 2554) | 4493200.04 | 4493200.04 |  | 0 | 0 |  | 0%
| รวมทั้งสิ้น (ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 5) | 205692456.82 | 196317240.82 | 9375216 | 82219329.68 | 79376690.78 | 2842638.9 | 39.97%
| รวมทั้งสิ้น (งบปี 2556 : ลำดับที่ 1 + ลำดับที่ 2) | 75521116 | 66145900 | 9375216 | 2842638.9 | 0 | 2842638.9 | 3.764%

## 1.งบปี 56 (เงิน56 + เงินกัน)
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  | แผนงาน:ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ |  |  |  | ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| งบดำเนินงาน | 1294438 | 3075816 | 0 | 3075816 | 2449753.9 | 0 | 2449753.9 | 79.65%
1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 1663676 | 1830000 | 0 | 1830000 | 1417109.9 | 0 | 1417109.9 | 77.44%
1.1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 236000 | 0 | 236000 | 130000 | 0 | 130000 | 55.08%
1.2 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287109.9 | 0 | 1287109.9 | 80.75%
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2))
2 | ค่าสาธารณูปโภค | 212400 | 463800 | 0 | 463800 | 446132 | 0 | 446132 | 96.19%
3 | จ้างเหมาบริการ | 782038 | 782016 | 0 | 782016 | 586512 | 0 | 586512 | 75%
| 3.1 งานรักษาความปลอดภัย | 519238 | 519228 | 0 | 519228 | 389421 | 0 | 389421 | 75%
| 3.2 งานรักษาความสะอาด | 262800 | 262788 | 0 | 262788 | 197091 | 0 | 197091 | 75%
| งบลงทุนปี 2556 | #REF! | 72445300 | 66145900 | 6299400 | 392885 | 0 | 392885 | 0.5423%
| ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน |  | 71845300 | 66145900 | 5699400 | 150135.8 | 0 | 150135.8 | 0.209%
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 9000000
1 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ | 9000000 | 71245300 | 66145900 | 5099400 | 0 | 0 | 0 | 0%
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด
| ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | 150135.8 | 0 | 150135.8 | 25.02%
1 | ค่าเตรียมงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
| 1.1 ปตร.ชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 150135.8 | 0 | 150135.8 | 50.05%
| 1.2 อ่างเก็บน้ำห้วยพังงา | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 242749.2 | 0 | 242749.2 | 40.46%
1 | แผนงานค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน
| 1.1 ซ่อมแซมบ้านพักภายในโครงการก่อสร้าง 2 | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 242749.2 | 0 | 242749.2 | 40.46%
| งานกันเหลื่อมปี | #REF! | 54804466.58 | 54804466.58 | 0 | 8503016.58 | 8503016.58 | 0 | 15.52%
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 9000000
1 | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ | 9000000 | 40908179 | 40908179 | 0 |  |  |  | 0%
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด
| ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ (ขนาดเล็ก) | 9000000
1 | อาคารบังคับน้ำบ้านตาสุม | 9000000 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 100%
| โครงการชลประทานขนาดกลาง | 0
1 | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 0 | 5227221 | 5227221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2))
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
| โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | 45000000
1 | อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วงพร้อมอาคารประกอบ | 45000000 | 3996075.2 | 3996075.2 | 0 | 3830025.2 | 3830025.2 | 0 | 95.84%
[7 empty] | คงเหลือ | 166050

## 2.งบกันเหลื่อมปี (Sp2 +ขยาย)
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งานขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2554) ปีงบประมาณ 2556
สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน | [6 empty] | ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขนาดกลาง)
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
| 1.1 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 90250000 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 100% | 0
( กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ 2) )
เงินกันเหลื่อมปี 2555 = 5,227,221 บาท
| เงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 |  |  | 1852866.2 |  |  | 1852866.2 |  | 100%
| เงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 |  |  | 69020808 | (82,450,293 - adv.15% = 13,429,485) |  | 69020808 |  | 100%
|  |  |  | 70873674.2 |  |  | คงเหลือ | 0
หมายเหตุ : เงินเหลือจากค่าคุมงาน = 1,852,866.2 + ที่ได้รับในปี 55 = 5,227,221 + เงินกันเหลื่อมปีจ้างเหมา 82,450,293 รวมทั้งสิ้น = 89,530,380.20 บาท (ราคางานตามสัญญา = 89,529,900.00 บาท)
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบ SP2 เหลือจ่าย ปี 2554) ปีงบประมาณ 2556
[7 empty] | ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 |  |  | 391.6667
ที่ | ผลผลิต/โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ | 339.2857
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตร น้ำเพื่ออุตสาหกรรม และประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร
1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ | 50000000 | 4493200.04 | 4493200.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9e+92
บ้านวังกลมเหนือ
(ราคางานตามสัญญา = 38,000,000.00 บาท)

## ภาพรวม
สรุป ผลการเบิกจ่ายภาพรวม งบปกติ และ งบ SP2 ,งานกันเหลื่อมปี ,งานขายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 51144438 | 125845777.78 | 122769961.78 | 3075816 | 130337116.48 | 118097236.1 | 2449753.9 | 103.6%
1 | งบดำเนินงาน | 1144438 | 1481816 | 0 | 1481816 | 1162644 | 0 | 1162644 | 78.46%
2 | งบดำเนินงาน (กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานฯ) |  | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287109.9 | 0 | 1287109.9
3 | งบลงทุน (งบปกติ 56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9790126.48 | 0 | 0 | 0%
3 | งานกันเหลื่อมปี (งบปี 55) งานขนาดเล็ก |  | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 100%
4 | งานกันเหลื่อมปี (งบปี 55) งานป้องกัน |  | 3996075.2 | 3996075.2 | 0 | 3830025.2 | 3830025.2 | 0 | 95.84%
5 | งานกันเหลื่อมปี (งบปี 55) งานขนาดกลาง |  | 5227221 | 5227221 | 0 | 5213745.36 | 5213745.36 | 0 | 99.74%
6 | งานขยายเบิกจ่าย (งบปี 54) งานขนาดกลาง |  | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 100%
7 | งบลงทุน (SP2 เหลือจ่าย) | 50000000 | 38000000 | 38000000 | 0 | 33506799.96 | 33506799.96 | 0 | 88.18%

## 1.งบดำเนินงาน
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบปกติ ปีงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวมงบดำเนินงาน | 1144438 | 1481816 | 0 | 1481816 | 1162644 | 0 | 1162644 | 78.46%
1 | ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 150000 | 236000 | 0 | 236000 | 130000 | 0 | 130000 | 55.08% | 106000
2 | ค่าสาธารณูปโภค | 212400 | 463800 | 0 | 463800 | 446132 | 0 | 446132 | 96.19%
3 | จ้างเหมาบริการ | 782038 | 782016 | 0 | 782016 | 586512 | 0 | 586512 | 75%
| 3.1 งานรักษาความปลอดภัย | 519238 | 519228 | 0 | 519228 | 389421 | 0 | 389421 | 75%
| 3.2 งานรักษาความสะอาด | 262800 | 262788 | 0 | 262788 | 197091 | 0 | 197091 | 75%
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
งบดำเนินงาน
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | 32750
|  |  |  | ครั้งที่ 2 | 32750
|  |  |  | ครั้งที่ 3 | 65500
|  |  |  | ครั้งที่ 4 | 105000
|  |  |  | สะพาน |  | 1594000
|  |  |  | รวม | 236000 | 1830000
ค่าสาธารณูปโภค
|  |  |  | ครั้งที่ 1 | 106200
|  |  |  | ครั้งที่ 2 | 40000
|  |  |  | ครั้งที่ 3 | 202600
|  |  |  | ครั้งที่ 4 | 115000
|  |  |  | รวม | 463800

## 3.ชป.กลาง งบดำเนินงาน
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบปกติ ปีงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 0 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287109.9 | 0 | 1287109.9 | 80.75%
งบดำเนินงาน
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
| 1.1 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 0 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287109.9 | 0 | 1287109.9 | 80.75% | 306890.1
( กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ ๒) )
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
งบดำเนินงาน

## 2.งบลงทุน (งบปกติ 56)
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน งบปกติ ปีงบประมาณ 2555
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวมงบลงทุน | 54300000 | 10863066.58 | 8669066.58 | 2194000 | 9790126.48 | 8503016.58 | 1287109.9 | 90.12%
1 | ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำ | 9000000 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 100%
(ผลผลิตที่ 2)
2 | โครงการชลประทานขนาดกลาง | 0 | 1594000 | 0 | 1594000 | 1287109.9 | 0 | 1287109.9 | 80.75%
(ผลผลิตที่ 2)
3 | ป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ | 45000000 | 3996075.2 | 3996075.2 | 0 | 3830025.2 | 3830025.2 | 0 | 95.84%
(ผลผลิตที่ 4)
5 | ค่าเตรียมความพร้อม | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0%
โครงการชลประทาน

## 2.1ชป.เล็ก ผ.2
1.) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 9000000 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 100%
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำ (ขนาดเล็ก)
1 | อาคารบังคับน้ำบ้านตาสุม | 9000000 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 4672991.38 | 4672991.38 | 0 | 100%
ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
| ได้รับจัดสรรปี 55 | 7830000

## 2.2 ป้องกันภัยทางน้ำ ผ.4
1.) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 45000000 | 3996075.2 | 3996075.2 | 0 | 3830025.2 | 3830025.2 | 0 | 95.84%
โครงการป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ
1 | อาคารบังคับน้ำบ้านหนองม่วง | 45000000 | 3996075.2 | 3996075.2 | 0 | 3830025.2 | 3830025.2 | 0 | 95.84%
พร้อมอาคารประกอบ
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยทางน้ำ
166050
| ได้รับจัดสรรปี 55 | 6529694
A

## 2.3ค่าเตรียมความพร้อม
1.) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2556
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 300000 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0%
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการชลประทาน
1 | ค่าเตรียมงานก่อสร้างโครงการชลประทาน
| 1.1 โครงการปตร.ชุมแสงพร้อมระบบส่งน้ำ | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1.2 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยพังงา | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0%
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน

## 4.ชป.กลาง (กันเหลื่อมปี)
1.) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 (งบประมาณกันเหลื่อมปี 2555)
ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 90250000 | 5227221 | 5227221 | 0 | 5213745.36 | 5213745.36 | 0 | 99.74%
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขนาดกลาง)
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
| 1.1 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 90250000 | 5227221 | 5227221 | 0 | 5213745.36 | 5213745.36 | 0 | 99.74% | 0
( กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ ๒) )
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
อนุมัติเงินงวด (บาท)
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
งบประมาณปี 2555
| ค่างานจ้างเหมา |  |  | 5227221
งบประมาณปี 2556 กันเหลื่อมปี
| ค่างานจ้างเหมา |  |  | 5227221
งบประมาณกันเหลื่อมปี

## 4.ชป.กลาง (ขยายเบิกจ่าย)
1.) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555 (งานขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2554)
ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 90250000 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 100%
ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำ (ขนาดกลาง)
1 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์
| 1.1 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น | 90250000 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 70873674.2 | 70873674.2 | 0 | 100% | 0
( กิจกรรมงานก่อสร้างสะพานและถนนทดแทนน้ำท่วม (ระยะที่ ๒) )
| เงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 |  |  | 1852866.2 |  |  | 1852866.2
| เงินขยายเวลาเบิกจ่าย ปี 2554 |  |  | 69020808 | (82,450,293 - adv.15% = 13,429,485) |  | 69020808
70873674.2
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ยอดขอเบิกบรรทัดสุดท้าย
[7 empty] | ส่งงานงวดที่ 1 | 10206985.55 | =12059851.75-1852866.2
|  |  | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  |  | ส่งงานงวดที่ 2 | 13405903.45
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง |  | ส่งงานงวดที่ 3 | 10329276.35
| งบประมาณปี 2554 | [5 empty] | ส่งงานงวดที่ 4 | 12031622.87
| ค่างานจ้างเหมา เงินอยู่ที่กรมฯ |  |  | 82450293 |  |  | ส่งงานงวดที่ 5 | 7051688.0475
| ค่าควบคุมงาน |  |  |  | 2569500 |  | ส่งงานงวดที่ 6 | 6670095.39
| ยอดใช้ |  |  |  | 215500 |  | ส่งงานงวดที่ 7 | 5587291.25
| คงเหลือ |  |  |  | 2354000 |  | หักผลงาน | 3737945.1
| งบประมาณปี 2555 งานกันเหลื่อมปี | [5 empty] | รวม | 69020808.0075
| ค่างานจ้างเหมา |  |  | 82450293
| หัก adv.15% |  |  | 13429485
| คงเหลือ |  |  | 69020808
| ค่าควบคุมงาน |  |  |  | 2354000
| ยอดใช้ |  |  |  | 501613.8
| คงเหลือ |  |  |  | 1852386.2
งบประมาณปี 2556 เงินขยายเวลาเบิกจ่าย
| ค่างานจ้างเหมา |  |  | 69020808
| ค่าควบคุมงาน |  |  |  | 1852386.2
งบประมาณขยายเบิกจ่าย

## 5.งบลงทุน (SP2)
สรุป ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2556 (งบ SP2 เหลือจ่าย ปี 2554)
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวมงบลงทุน | 50000000 | 38000000 | 38000000 | 0 | 33506799.96 | 33506799.96 | 0 | 88.18%
1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ | 50000000 | 38000000 | 38000000 | 0 | 33506799.96 | 33506799.96 | 0 | 88.18%
บ้านวังกลมเหนือ
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
4493200.04

## 5.1.สูบน้ำ (SP2 เหลือจ่าย)
1.) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2555
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 50000000 | 40267550 | 38000000 | 2267550 | 2173752.69 | 0 | 2173752.69 | 5.398%
สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้า
1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ | 50000000 | 40267550 | 38000000 | 2267550 | 2173752.69 | 0 | 2173752.69 | 5.398%
บ้านวังกลมเหนือ
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
อนุมัติเงินงวด (บาท)
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
งบประมาณปี 2554
| ค่าควบคุมงาน |  | 1518820 |  | 1518820 | ค่าคุมงานจริง ประมาณ 1,140,000 บาท
| ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า |  | 1032880 |  | 1032880 |  | 489688.57 | คงเหลือ | 543191.43
| ค่าธรรมเนียมรถไฟ |  | 100000 |  | 100000 | 100000 | เบิก 68,900 บาท | คงเหลือ | 31100
| รวมทั้งสิ้น |  | 2651700 | 0 | 2651700 |  |  |  | 574291.43
1027527.14
5352.86

## 6.บ้านพักสามง่าม (ขยาย)
1.) ผลการเบิกจ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2552 (งบปกติ) งานขยายเวลาเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2553
ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556
ที่ | โครงการ | ตามแผน (บาท) | อนุมัติเงินงวด (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | ร้อยละ
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง | ของผลเบิกจ่าย
| ภาพรวม | 1657161.15 | 1657161.15 | 1657161.15 | 0 | 1657161.15 | 1657161.15 | 0 | 100%
ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการฝายสามง่าม
1 | อาคารที่ทำการและบ้านพัก พร้อมงานส่วนประกอบอื่น | 1657161.15 | 1657161.15 | 1657161.15 | 0 | 1657161.15 | 1657161.15 | 0 | 100%
ผลผลิต : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
อนุมัติเงินงวด (บาท)
|  |  | รวม | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง
งบประมาณปี 2552
| ค่างานจ้างเหมา |  |  | 13625000
| ค่าควบคุมงาน |  |  |  | 286000
| ขยายเขตไฟฟ้า : ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |  |  |  | 1172000
งบประมาณปี 2553 งานกันเหลื่อมปี
| ค่างานจ้างเหมา |  |  | 10399928.4
| ค่าควบคุมงาน |  |  |  | 145500
| ขยายเขตไฟฟ้า : ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |  |  |  | 585794.51
งบประมาณปี 2554 งานกันเหลื่อมปี
| ค่างานจ้างเหมา |  |  | 8392682.8
ค่าควบคุมงาน
| ขยายเขตไฟฟ้า : ดำเนินการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค |  |  |  | 585794.51
งบประมาณปี 2555 งานกันเหลื่อมปี
| ค่างานจ้างเหมา |  |  | 1657161.15
ค่าควบคุมงาน
ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากในแบบโครงสร้างในส่วนของฐานราก ได้กำหนดเป็นฐานแผ่ แต่ในระหว่างก่อสร้างอาคารบ้านพัก จะต้องมีการถมดินปรับพื้นที่ สูงประมาณ 4.00 ม.
โดยหลักวิศวกรรมแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการตอกเสาเข็มเพื่อให้อาคารบ้านพักมีความมั่นคงและแช็งแรง คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้แก้ไขแบบฐานรากอาคารเพิ่มเติม
1. คณะกรรมการสั่งหยุดงานชั่วคราว เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ซึ่งผู้รับจ้างได้รับทราบการสั่งหยุดงานชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นไป
2.กลุ่มงานออกแบบได้แก้ไขผังบริเวณแสดงตำแหน่งอาคารที่ทำการบ้านพัก และแก้ไขผังบริเวณแสดงการปรับระดับพื้นที่และเค้าโครงรูปตัดและแบบฐานรากอาคาร อนุมัติเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553
3.กรมฯ ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 โดย รธว. และได้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2554 ลว. 15 มีนาคม 2554
4.คณะกรรมการฯ แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าทำงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 และผู้รับจ้างรับทราบและยืนยันเข้าทำงานและของดค่าปรับตามระยะเวลาที่หยุดจริง
5. ระยะเวลาหยุดงานรวมทั้งสิ้น 607 วัน ( ตั้งแตวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2554) , (วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 - วันที่ 29 ตุลาคม 2552 (ครบอายุสัญญา) รวมระยะเวลา 106 วัน)
6.กรมฯ ได้อนุมัติงดค่าปรับให้กับผู้รับจ้างเป็นเวลา 607 วัน (เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554)
7.ผู้รับจ้างเริ่มทำงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2554 เป็นเวลา 106 วัน สิ้นสุดอายุสัญญา วันที่ 28 มิถุนายน 2554
ขยายเวลาเบิกจ่าย งบประมาณปี 2552