## บันทึกการส่งมอบ
บันทึกการส่งมอบงาน
ตามระเบียบกรมชลประทาน
ว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและโครงการพิเศษให้โครงการชลประทาน พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
บันทึกฉบับนี้ ทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่า โครงการก่อสร้าง ๒ สำนักชลประทานที่ ๓ "ผู้ส่งมอบ" และ
โครงการชลประทานนครสวรรค์ "ผู้รับมอบ" ได้ดำเนินการโอนงานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (หัวงานที่ ๒) ตำบลหัวดง
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตามระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยการโอนโครงการก่อสร้างขนาดกลางและ
โครงการพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๗ ต่อกันเรียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการส่งมอบ |  | คณะกรรมการรับมอบ
(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการส่งมอบ |  | (ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการรับมอบ
(นายวุฒิ วิรเศรณี) |  | (นายสุรพล อจละนันท์)
ตำแหน่ง ผสก.๓ |  | ตำแหน่ง ผอ.คป.นครสวรรค์
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ |  | (ลงชื่อ).............................................กรรมการ
(นายสัญญา สุริวรรณ) |  | (นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล)
ตำแหน่ง กวศ.๓ พก. |  | ตำแหน่ง ฝวศ.คป.นครสวรรค์
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ |  | (ลงชื่อ).............................................กรรมการ
(นายทวี ไวเรืองศิริพงศ์) |  | (นายอรุณ ตรีสิทธิเดช)
ตำแหน่ง กกส.๑/๓ พก. |  | ตำแหน่ง ฝจน.คป.นครสวรรค์
(ลงชื่อ)............................................ผู้ส่งมอบ |  | (ลงชื่อ)............................................ผู้รับมอบ
(นายธนู โพธิ์เอี้ยง) |  | (นายพิเชษฐศักดิ์ ศักดิ์พิพัฒน์)
ตำแหน่ง ผอ.คส.๒/๐๓ |  | ตำแหน่ง ผอ.คป.นครสวรรค์

## สารบัญ
กรมชลประทาน |  | กส.๐๐๐
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สารบัญ
ข้อมูลชุดที่ ๑ | สรุปผลความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
ข้อมูลชุดที่ ๒ | แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ แผนที่โครงการและลักษณะภูมิประเทศ
สภาพแวดล้อมโครงการและแบบที่ใช้ก่อสร้าง
ข้อมูลชุดที่ ๓ | ประวัติและลักษณะโครงการ
ข้อมูลชุดที่ ๔ | ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
ข้อมูลชุดที่ ๕ | อัตรากำลัง - เจ้าหน้าที่
ข้อมูลชุดที่ ๖ | เครื่องจักรเครื่องมือ
ข้อมูลชุดที่ ๗ | บันทึกโครงการ

## บัญชีทะเบียนถ่ายโอน
บัญชีทะเบียนถ่ายโอนการดูแลบำรุงรักษาปรับปรุงโครงการชลประทาน
สำนักงานก่อสร้าง ๓ | [7 empty] | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ลำดับ | ชื่อโครงการ | พื้นที่ที่ได้รับ | ปริมาณเก็บกัก | งบประมาณ | หน่วยงานที่รับ | เอกสารประกอบ |  | ความพร้อมในการถ่ายโอน |  | หมายเหตุ
ที่ |  | ประโยชน์ (ไร่) | (ล้าน ลบ.ม.) | (บาท) | การถ่ายโอน | แบบ | เอกสารส่งมอบ | ปี ๒๕๕๖ | ปี ๒๕๕๗
1 | โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง | ๑๓,๑๕๐ |  | ๒๘,๘๒๙,๙๓๔.๙๔ | ชลประทานจังหวัด | / | / | / |  |  | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
| (หัวงานที่ ๒) |  |  |  | นครสวรรค์
ตำบลหัวดง
อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์
ราคาค่าก่อสร้าง
| กิจกรรมงานจ้างเหมาทั้งโครงการ |  |  | ๒๘,๘๒๙,๙๓๔.๙๔
| รวม | ๑๓,๑๕๐ |  | ๒๘,๘๒๙,๙๓๔.๙๔

## แบบตรวจสอบผลงาน (2)
แบบตรวจสอบผลงานเพื่อรับโอนงานก่อสร้าง ตามระเบียบกรมฯ พ.ศ. ๒๕๕๕
โครงการ | สำนักงานก่อสร้าง ๓ |  |  |  |  | วันที่ | เดือน ธันวาคม |  | พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อโครงการ | ฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (หัวงานที่ ๒) | [7 empty] | ตำบลหัวดง
อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์ |  | ระวาง ๕๐๔๐-IV |  |  | พิกัด ๔๗ PPT ๑๑๓ - ๕๗๑
ประเภทงาน | ฝาย GABION
พื้นที่รับประโยชน์ |  | ๑๓,๑๕๐ | ไร่ |  | จำนวน | - | ครัวเรือน | ประชากร | 0 | คน
ก.งานดิน |  |  | ทำนบดิน |  |  | คันคลอง |  |  | คันดินเหนือน้ำ - ท้ายน้ำ
|  |  | ขุดลอกคลอง |  |  | ขุดสระเก็บน้ำ |  |  | ขุดคลองส่งน้ำ
|  |  | ถนน |  |  | ปลูกหญ้า |  |  | ………………………
ข.งานคอนกรีต |  |  | คอนกรีต |  |  | คอนกรีตเสริมเหล็ก |  |  | ………………………
ค.งานหิน |  |  | หินเรียง |  |  | หินเรียงยาแนว |  |  | หินทิ้ง
|  |  | หินก่อ |  |  | ……………. |  |  | ……………………….
ง.งานเหล็ก |  |  | ประตู |  |  | เครื่องกว้าน |  |  | บานระบาย
|  |  | ……………. |  |  | ……………. |  |  | …………….
จ.อาคารประกอบ |  |  | ……………. |  |  | ……………. |  |  | …………….
|  |  | ……………. |  |  | ……………. |  |  | …………….
ระดับผลงาน |  |  | งานที่ดำเนินการ |  | ดีมาก | ดี | พอใช้ | ไม่เรียบร้อย
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการส่งมอบ - รับมอบงาน
คณะกรรมการส่งมอบ | [5 empty] | คณะกรรมการรับมอบ
(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการส่งมอบ | [5 empty] | (ลงชื่อ)….............................................ประธานกรรมการรับมอบ
(นายวุฒิ วิรเศรณี) | [5 empty] | (นายสุรพล อจละนันท์)
ตำแหน่ง ผสก.๓ | [5 empty] | ตำแหน่ง ผอ.คป.นครสวรรค์
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ | [5 empty] | (ลงชื่อ).................................................กรรมการ
(นายสัญญา สุริวรรณ) | [5 empty] | (นายสุรินทร์ ทรัพย์สกุล)
ตำแหน่ง กวศ.๓ พก. | [5 empty] | ตำแหน่ง ฝวศ.คป.นครสวรรค์
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ | [5 empty] | (ลงชื่อ).................................................กรรมการ
(นายทวี ไวเรืองศิริพงศ์) | [5 empty] | (นายอรุณ ตรีสิทธิเดช)
ตำแหน่ง กกส.๑/๓ พก. | [5 empty] | ตำแหน่ง ฝจน.คป.นครสวรรค์

## ข้อมูลชุดที่ 1
กรมชลประทาน |  |  |  |  | กส.๐๐๑
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรายงานผลงานก่อสร้าง
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง |  |  |  | เดือน
(หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | ............................................... พ.ศ ...๒๕๕๔....
อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์ |  | ปีที่
|  |  | ลำดับที่ | รายละเอียดประกอบ |  |  | หน้า
|  |  | 1 | สรุปผลงานก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
ข้อมูลชุดที่ ๑
สรุปผลงานก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
|  |  | รายงาน | ……………………………………… |  | ผู้รายงาน
|  |  |  | (นายทวี ไวรืองศิริพงศ์) |  | กกส.๑/๓ พก.
|  |  | ตรวจ | …………………………………… |  | กวศ.๓ พก.
(นายสัญญา สุริวรรณ)
|  |  | เห็นชอบ | …………………………………… |  | ผสก.๓
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

## สรุปความก้าวกน้า
รายงานสรุปผลงานก้าวหน้า
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง
| (หัวงานที่ ๒) | ตำบลหัวดง |  |  | อำเภอเก้าเลี้ยว |  |  | จังหวัดนครสวรรค์
ประเภท ฝายหินทิ้ง |  | ความจุ | - | ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก |  |  | ๑๓,๑๕๐ | ไร่
ระยะเวลาก่อสร้าง ๑,๔๔๐ วัน |  |  |  | ราคาค่าก่อสร้าง |  | ๒๘,๘๒๙,๙๓๔.๙๔ |  |  | บาท
ลำดับที่ | รายการ | แผนงาน |  | ผลงานตั้งแต่ |  | งานที่ดำเนินการในปี ๒๕๕๓ |  |  |  | % | หมายเหตุ
|  | โครงการ |  | ต้น จนถึง |  | แผนงาน |  | ผลงานจนถึง |  | ผลงาน
|  | (แต่ละรายการ) |  | สิ้นปีงบประมาณ ๕๓ |  |  |  | สิ้นปีงบประมาณ ๕๓ |  | ตั้งแต่ต้น
|  | ปริมาณ | % | ปริมาณ | % | ปริมาณ | % | ปริมาณ | % | จนถึง
|  | หน่วย |  | หน่วย |  | หน่วย |  | หน่วย |  | ปี ๕๓
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง
(หัวงานที่ ๒) ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์
1 | งานดำเนินการเอง
1.1 | ค่าอำนวยการ , ดำเนินการ และค่าควบคุมงาน | รวม | ๒.๙๐ | รวม | ๒.๙๐ | รวม | ๒.๙๐ | รวม | ๒.๙๐ | รวม
2 | กิจกรรมงานจ้างเหมา
2.1 | กิจกรรมงานจ้างเหมาทั้งโครงการ | รวม | ๙๗.๑๐ | รวม | ๙๗.๑๐ | รวม | ๙๗.๑๐ | รวม | ๙๗.๑๐ | รวม
| รวม |  | ๑๐๐ |  | ๑๐๐ |  | ๑๐๐ |  | ๑๐๐
สรุป (๑) ถึงสิ้นปี ๒๕๕๓
(๒) เดือน กันยายน ๒๕๕๓
| ปี ๒๕๕๓ | ได้ผลงาน |  | 100 | % | ใช้งบประมาณ |  | ๒๘,๘๒๙,๙๓๔.๙๔ |  |  | บาท
| เดือน | ได้ผลงาน |  | - | % | ใช้งบประมาณ |  | - |  |  | บาท
| ถึงสิ้นปี ๒๕๕๓ | ได้ผลงาน |  | 100 | % | ใช้งบประมาณ |  | ๒๘,๘๒๙,๙๓๔.๙๔ |  |  | บาท
ลงชื่อ.......................................................ผู้รายงาน
(นายทวี ไวเรืองศิรอพงศ์)
กกส.๑/๓ พก.

## ข้อมูลชุดที่ 2
กรมชลประทาน |  |  |  |  | กส.๐๐๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรายงานผลงานก่อสร้าง
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง |  |  |  | เดือน
(หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | ............................................... พ.ศ ...๒๕๕๔....
อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์ |  | ปีที่
|  |  | ลำดับที่ | รายละเอียดประกอบ |  |  | หน้า
|  |  | 1 | แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
| ข้อมูลชุดที่ ๒ |  | 2 | แผนที่โครงการ
|  |  | 3 | ลักษณะภูมิประเทศสภาพแวดล้อม
แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ
และลักษณะภูมิประเทศ |  |  | 4 | แผนที่แสดงพื้นที่ส่งน้ำ
|  |  | รายงาน | ……………………………………… |  | ผู้รายงาน
|  |  |  | (นายทวี ไวรืองศิริพงศ์) |  | กกส.๑/๓ พก.
|  |  | ตรวจ | …………………………………… |  | กวศ.๓ พก.
(นายสัญญา สุริวรรณ)
|  |  | เห็นชอบ | …………………………………… |  | ผสก.๓
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

## แผนที่ 1 50,000
แผนที่ ๑ : ๕๐,๐๐๐

## ข้อมูลชุดที่ 3
กรมชลประทาน |  |  |  |  | กส.๐๐๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรายงานผลงานก่อสร้าง
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง |  |  |  | เดือน
(หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | ............................................... พ.ศ ...๒๕๕๔....
อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์ |  | ปีที่
|  |  | ลำดับที่ | รายละเอียดประกอบ |  |  | หน้า
|  |  | 1 | ประวัติและลักษณะของโครงการ
| ข้อมูลชุดที่ ๓ |  | 2 | ข้อมูลโครงการ
ประวัติและลักษณะของโครงการ
|  |  | รายงาน | ……………………………………… |  | ผู้รายงาน
|  |  |  | (นายทวี ไวรืองศิริพงศ์) |  | กกส.๑/๓ พก.
|  |  | ตรวจ | …………………………………… |  | กวศ.๓ พก.
(นายสัญญา สุริวรรณ)
|  |  | เห็นชอบ | …………………………………… |  | ผสก.๓
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

## สรุปแผนงานก่อสร้าง
สรุปแผนงานก่อสร้างชลประทาน
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง
|  | (หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์
๑ เรื่องเดิม | โครงการชลประทานนครสวรรค์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๓๑๒.๐๙/๔๕๙๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง
โครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง ถึงผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๓ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาหาจุดก่อสร้างฝายชั่วคราวในแม่น้ำปิง เพื่อยกระดับน้ำเข้าสู่
คลองธรรมชาติต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาปัญหาในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎร
๒.วัตถุประสงค์
2.1 | เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำของพื้นที่การเกษตรของโครงการชลประทานรับน้ำนองและโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
2.2 | เพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการผลิตระบบประปาในเขต อ.ก้าเลี้ยวและ อ.บรรพตพิสัย
๓. ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มก่อสร้างเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ และแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
๔. ราคาค่าก่อสร้าง
| ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |  | ๒๘,๘๒๙,๙๓๔.๙๔ |  | บาท
๕. ลักษณะโครงการ
| ฝาย GABION ขนาดสันฝายยาว ๒๔๕ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร |  |  |  |  | จำนวน | 1 | แห่ง
๖. ที่ตั้งหัวงาน
|  | บ้านยางสามนาง หมู่ที่ ๑ |  |  | ตำบลหัวดง | อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์
| พิกัดโดยประมาณ |  | พิกัด ๔๗ PPT ๑๑๓ - ๕๗๑ |  |  | ระวาง ๕๐๔๐-IV
๗. รายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
| ฝาย GABION ขนาดสันฝายยาว ๒๔๕ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร |  |  |  |  | จำนวน | 1 | แห่ง
๘. พื้นที่รับประโยชน์
| ประมาณ | ๑๓,๑๕๐ | ไร่
๙. สรุปงานทั้งโครงการ
งานก่อสร้างแล้วเสร็จ ๑๐๐ % ใช้งบประมาณ ๒๘.๘๒๙ ล้านบาท

## ประมาณการ
ประมาณการ
และรายละเอียด

## ข้อมูล ชป.เล็ก
สำนักงานก่อสร้าง ๓ | [6 empty] | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
ข้อมูลโครงการชลประทาน
ปีงบประมาณ ๒๕๔๗
๑) เรื่องเดิม | โครงการชลประทานนครสวรรค์ ได้มีหนังสือที่ กษ ๐๓๑๒.๐๙/๔๕๙๔ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ เรื่อง
โครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง ถึงผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ ๓ แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครสวรรค์ ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพิจารณาหาจุดก่อสร้างฝายชั่วคราวในแม่น้ำปิง เพื่อยกระดับน้ำเข้าสู่
คลองธรรมชาติต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำปิง เพื่อบรรเทาปัญหาในเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรของราษฎร
๒) รายละเอียดโครงการ
| 2.1 ) ชื่อโครงการ (ภาษาไทย) |  |  | ฝายชั่วครวกั้นแม่น้ำปิง
|  | (ภาษาอังกฤษ) |  | BANCHALOMHAN REGULATOR
| 2.2 ) กำเนิดโครงการ |  | ( X ) | กนภ.
|  |  | ( ) | พระราชดำริ
|  |  | ( ) | โครงการต่อเนื่องปีก่อน
|  |  | ( ) | งานกิจกรรมต่อเนื่อง
|  |  | ( ) | อื่น ๆ
| 2.3 ) ค่าก่อสร้าง (บาท) |  | ๒๘,๘๒๙,๙๓๔.๙๔ |  |  | งบประมาณปีที่แล้ว……..-……บาท
| 2.4 ) ผลประโยชน์ที่ได้รับ |  | ( X ) | เพาะปลูก |  | ( ) | ปลูกพืชสวน
|  |  | ( X ) | อุปโภค - บริโภค |  | ( ) | ประมง
|  |  | ( X ) | เลี้ยงสัตว์ |  | ( ) | อื่น ๆ การอนุรักษ์น้ำ
| พื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ |  |  | ๑๓,๑๕๐ | ไร่ | (ให้คำนวณจาก WATER USE PLAN )
| จำนวนครอบครัว |  | - | ประชากร | - | คน | จำนวนหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน
| 2.5 ) สถานที่ก่อสร้าง |  | บ้านชะลอมแหน |  | หมู่ที่ | 4
| พิกัด ๔๗ PPT ๑๑๓ - ๕๗๑ |  |  |  | ระวาง ๕๐๔๐-IV
| (หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | อำเภอเก้าเลี้ยว

## ข้อมูล ชป.เล็ก ต่อ
3 ) การก่อสร้าง
| 3.1 ) ชื่อ กส. 4/2/03 | นายบุญเชิด ภูมิคำ | ตำแหน่ง | นายช่างชลประทานชำนาญงาน
| 3.2 ) ชื่อ Site Engineer | นายสัญญา สุริวรรณ | ตำแหน่ง | วิศวกรชลประทานชำนาญการ
| 3.3 ) วิธีการก่อสร้าง | ( ) 1. กรมดำเนินการเองทั้งโครงการ
( ) 2. จ้างเหมาทั้งโครงการ
( X ) 3. จ้างเหมาบางส่วน (กิจกรรมงานดินฯ และกิจกรรมเครื่องกว้าน-บานระบาย)
( ) 4. จ้างเหมาทั้งกิจกรรม
| ผู้กรอกข้อมูล | นายบุญเชิด ภูมิคำ | ตำแหน่ง | กส.๔ สก.๓ พก.

## อาคารประกอบ ข้อ 4)
4) อาคารประกอบหัวงานและอาคารประกอบ
4.1) อาคารหัวงาน |  | ( ) | อ่างเก็บน้ำ รหัส 101 |  |  | ฐานเขื่อนกว้างที่ระดับท้องน้ำ…-….เมตร ปริมาตรดินถมตัวเขื่อน…-…ลบ.ม.
|  | ( ) | ฝายทดน้ำ รหัส 102 |  |  | ( ) | ประตูระบายน้ำ รหัส 103
|  | ( ) | ขุดลอกหนองบึง รหัส 104 |  |  | ( X ) | อื่น ๆ
ลำดับ | รายการอาคารประกอบ | รหัส | จำนวนอาคาร | ขนาดของอาคาร(เมตร) |  |  | ท่อ (เมตร) |  |  | อัตราการไหล | แบบหมายเลข
ผ่านอาคาร
ที่ |  |  | แห่ง | กว้าง | ยาว | สูง | จำนวน | ขนาด | ที่ตั้ง | (ลบ.ม./วินาที)
|  |  |  | ( ม. ) | ( ม. ) | ( ม. ) | (แถว) | f
1 | อาคารระบายน้ำล้น | - | 1 | 3 | 29.5 | 3 | 3 | - | - | - | สชป.3 - คส.2 - 218 - 219
สชป.3 - มฐ. - 105 - 108
2 | ท่อลอดถนน | - | 4 | 2.4 | 21.5 | 2.4 | 3 | - | - | - | สชป.3 - คส.2 - 219
สชป.3 - มฐ. - 046 - 048
ที่ตั้งของ ทรบ. ให้ระบุว่าตั้งอยู่ทางฝั่งใดของลำน้ำ R/L ( R = ฝั่งขวา L = ฝั่งฃ้าย )

## 4.2 ปริมาณน้ำน หน้า 3
| ( 4.2 ) ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี |  |  | ..................................................... |  | มิลลิเมตร
| ( 4.3 ) ปริมาณทั้งปีที่ไหลผ่านอาคาร |  |  | ..................................................... |  | ล้าน ลบ.ม.
| ( 4.4 ) ความจุและพื้นที่ผิวน้ำของอ่างเก็บน้ำระดับสันเขื่อน |  |  |  | ............................. | ตร.กม.
|  | ระดับน้ำ | ที่ รทก./รสม. | พื้นที่ผิวน้ำ | ความจุอ่างฯ
|  |  | (เมตร) | ตารางเมตร) | (ลูกบาศก์เมตร)
|  | ที่ระดับเก็บกัก | - | - | -
|  | ที่ระดับสูงสุด | - | - | -
| ( 4.5 ) โครงการก่อสร้างอยู่ในเขตลำน้ำชื่อ |  |  |  | คลองห้วยตะโกลาด
5) การก่อสร้าง
| ( 5.1 ) ชื่อ | นายบุญเชิด ภูมิคำ |  | ตำแหน่ง กส.4/2/03
| ( 5.2 ) เลขที่อัตรา |  | 2541
| สังกัด | ( X ) | โครงการก่อสร้าง 2
|  | ( X ) | สำนักงานชลประทานที่ 3
|  | ( ) | อื่น ๆ (ระบุ……………………….)
( 5.3 ) ตำแหน่ง
|  | ( X ) | วิศวกรชลประทานชำนาญการ
|  | ( ) | นายช่างชลประทานระดับต้น
|  | ( ) | อื่น ๆ (ระบุ……………………….)
( 5.4 ) อัตราเงินเดือน (บาท)
( 5.5 ) วิธีการก่อสร้าง
|  | ( ) | กรมดำเนินการเอง
|  | ( ) | จ้างเหมาทั้งโครงการ
|  | ( X ) | จ้างเหมาบางส่วน (กิจกรรมงานดินฯ และกิจกรรมเครื่องกว้าน-บานระบาย)
|  | ( ) | จ้างเหมาทั้งกิจกรรม
ผู้กรอกข้อมูล |  | นายบุญเชิด ภูมิคำ |  | ตำแหน่ง | กส.4/2/03

## แบบประกอบการก่อสร้าง
แบบประกอบการก่อสร้าง

## ข้อมูลชุดที่ 4
กรมชลประทาน |  |  |  |  | กส.๐๐๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรายงานผลงานก่อสร้าง
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง |  |  |  | เดือน
(หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | ............................................... พ.ศ ...๒๕๕๔....
อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์ |  | ปีที่
|  |  | ลำดับที่ | รายละเอียดประกอบ |  |  | หน้า
|  |  | 1 | ความก้าวหน้าผลงานประจำเดือน
| ข้อมูลชุดที่ ๔ |  | 2 | บัญชีสรุปรายจ่ายจริงประจำเดือน
2
|  |  | 3 | ลิขิตแสดงผลงาน
ความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง |  |  | 3 | ลักษณะภูมิประเทศสภาพแวดล้อม
|  |  | 4 | ภาพถ่ายแสดงผลงาน
4
|  |  | รายงาน | ……………………………………… |  | ผู้รายงาน
|  |  |  | (นายทวี ไวรืองศิริพงศ์) |  | กกส.๑/๓ พก.
|  |  | ตรวจ | …………………………………… |  | กวศ.๓ พก.
(นายสัญญา สุริวรรณ)
|  |  | เห็นชอบ | …………………………………… |  | ผสก.๓
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

## ลิขิต
แผนปฏิบัติงานก่อสร้าง
ประจำปีงบประมาณ 2553
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง | [11 empty] | เริ่มก่อสร้าง |  |  | ปีงบประมาณ 2553
จังหวัดนครสวรรค์ | [11 empty] | ราคาประมาณ |  |  | 13852000 |  |  | บาท
ลำดับ | รายการ | ปริมาณ | อัตราต่อ | จำนวนเงิน | คิดเป็น % | ระยะเวลาดำเนินการ | [11 empty] | %
ที่ |  | งาน | หน่วย |  | โครงการ | ตค. | พย. | ธค. | มค. | กพ. | มี.ค. | เม.ย. | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย. |  |  | พค. | มิย. | กค. | สค. | กย.
| โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง | [16 empty] | 100
จังหวัดนครสวรรค์
1 | งานดำเนินการเอง
1.1 | กิจกรรมเบื้องต้นและส่วนประกอบ | รวม | 60000 | 60000 | 0.43315 |  |  |  | 0.14 | [5 empty] | 0.2 |  |  | 80 | 0.34
1.2 | กิจกรรมอาคารระบายน้ำล้น คสล.แบบที่ 1 | 1 แห่ง | 3767000 | 3767000 | 27.1946 |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.07 |  |  |  |  | 21.07
1.3 | กิจกรรม ท่อลอดถนน ขนาด 3 - 2.40x2.40 ม. | 4 แห่ง | 8302000 | 8302000 | 59.9336 |  |  |  | 2 | 5 | 12 | 12 | 12 | 3.43 |  |  |  |  | 46.43
1.4 | กิจกรรมงานปลูกหญ้า | - | 11210 | 11210 | 0.080927 | [9 empty] | 0.06 |  |  | 60 | 0.06
1.5 | ค่าอำนวยการ , ดำเนินการ และค่าควบคุมงาน | - | 1711790 | 1711790 | 12.3577 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 1.07
[18 empty] | 40 | 0
2 | กิจกรรมงานจ้างเหมา | [17 empty] | 0
2.1 | กิจกรรมงานดิน | รวม | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2.12 |  |  |  |  | 22.12
2.2 | กิจกรรมเครื่องกว้าน - บานระบาย | 1 ชุด | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.42 |  |  |  | 20 | 0.42
0
0
| รวม |  |  | 13852000 | 100 | [12 empty] | 0 | 90.44
หมายเหตุ |  | งานแก้ไข |  |  | แผนงาน |  |  |  | 6.64 | 16 | 23.5 | 24 | 20 | 8.54 | 1.33
งานเสร็จจริง
|  | งานตามแผน |  |  | ผลงาน |  |  |  | 6.64 | 22.64 | 46.14 | 70.14 | 90.14 | 98.68 | 100.01

## รูปประกอบ
รูปประกอบการก่อสร้าง

## ข้อมูลชุดที่ 5
กรมชลประทาน |  |  |  |  | กส.๐๐๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรายงานผลงานก่อสร้าง
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง |  |  |  | เดือน
(หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | ............................................... พ.ศ ...๒๕๕๔....
อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์ |  | ปีที่
|  |  | ลำดับที่ | รายละเอียดประกอบ |  |  | หน้า
|  |  | 1 | อัตรากำลัง - เจ้าหน้าที่
ข้อมูลชุดที่ ๕
อัตรากำลัง - เจ้าหน้าที่
|  |  | รายงาน | ……………………………………… |  | ผู้รายงาน
|  |  |  | (นายทวี ไวรืองศิริพงศ์) |  | กกส.๑/๓ พก.
|  |  | ตรวจ | …………………………………… |  | กวศ.๓ พก.
(นายสัญญา สุริวรรณ)
|  |  | เห็นชอบ | …………………………………… |  | ผสก.๓
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

## อัตรากำลัง
อัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานก่อสร้าง กส.๑ สก.๓ พก.
ประจำเดือน……………………………ปีงบประมาณ…๒๕๕๔...
๑. นายธนู โพธิ์เอี้ยง
ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน ปฎิบัติงานช่างชลประทานระดับต้น
ทำหน้าที่ | ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง ๒ สำนักชลประทานที่ ๓
๒. นายทวี ไวเรืองศิริพงศ์
ตำแหน่ง | นายช่างชลประทานอาวุโส
ทำหน้าที่ | หัวหน้ากลุ่มงานก่อสร้าง กส.๑ สก.๓ พก.
๓. นายสถิตย์ คงอินทร์
ตำแหน่ง | นายช่างชลประทานชำนาญงาน
ทำหน้าที่ | ผู้ควบคุมงาน
๔………………………..
ตำแหน่ง | ……………………….
ทำหน้าที่ | ……………………….
๕………………………..
ตำแหน่ง | ……………………….
ทำหน้าที่ | ……………………….
หมายเหตุ
ลูกจ้างชั่วคราวที่ต้องใช้งานประจำโครงการประกอบด้วย
( X ) | พนักงานขับรถยนต์ |  | ( X ) | คนงาน
( ) | พนักงานประจำเครื่องจกัรกล |  | ( ) | พนักงานธุรการ
( ) | ช่างสำรวจ |  | ( ) | หัวหน้าคนงาน
( ) | ช่างก่อสร้าง |  | ( ) | ช่างฝีมือโรงงาน
(ลงชื่อ)………………………………………ผู้รายงาน
(นายทวี ไวเรืองศิริพงศ์)
กกส.๑/๓ พก.

## ข้อมูลชุดที่ 6
กรมชลประทาน |  |  |  |  | กส.๐๐๖
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรายงานผลงานก่อสร้าง
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง |  |  |  | เดือน
(หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | ............................................... พ.ศ ...๒๕๕๔....
อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์ |  | ปีที่
|  |  | ลำดับที่ | รายละเอียดประกอบ |  |  | หน้า
|  |  | 1 | เครื่องจักรเครื่องมือ
| ข้อมูลชุดที่ ๖ |  | 2 | รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เครื่องจักรเครื่องมือ
|  |  | รายงาน | ……………………………………… |  | ผู้รายงาน
|  |  |  | (นายทวี ไวรืองศิริพงศ์) |  | กกส.๑/๓ พก.
|  |  | ตรวจ | …………………………………… |  | กวศ.๓ พก.
(นายสัญญา สุริวรรณ)
|  |  | เห็นชอบ | …………………………………… |  | ผสก.๓
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

## เครื่องจักร
ข้อมูลการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ
โครงการก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง (หัวงานที่ ๒) | [6 empty] | เดือน
ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ | [6 empty] | ปีงบประมาณ |  | 2554
ลำดับที่ | เครื่องจักรเครื่องมือ |  |  |  |  | น้ำมันเชื้อเพลิง
| งานดำเนินการเอง |  |  |  |  | งานดำเนินการเอง
1 | รถยนต์ตรวจการ |  | 1 | คัน |  | น้ำมันเบนซิน |  | - | ลิตร
2 | รถบรรทุกน้ำ |  | - | คัน |  | น้ำมันดีเซล |  | - | ลิตร
3 | เครื่องผสมคอนกรีต |  | - | เครื่อง |  | น้ำมันเครื่องเบนซิน |  | - | ลิตร
4 | เครื่องสั่นคอนกรีต |  | - | เครื่อง |  | น้ำมันเครื่องดีเซล |  | - | ลิตร
5 | เครื่องอัดลม |  | - | เครื่อง |  | น้ำมันเบรค |  | - | กระป๋อง
6 | เครื่องสูบน้ำ |  | - | เครื่อง |  | น้ำมันเกียร์ |  | - | ลิตร
[6 empty] | จารบี |  | - | กก.
| งานจ้างเหมา |  |  |  |  | งานจ้างเหมา
1 | รถแบคโฮ |  | 3 | คัน |  | น้ำมันเบนซิน |  | - | ลิตร
2 | รถบรรทุก ๑๐ ล้อ | (รถพ่วง) | 5 | คัน |  | น้ำมันดีเซล |  | - | ลิตร
3 | รถแทรกเตอร์ |  | 1 | คัน |  | น้ำมันเครื่องเบนซิน |  | - | ลิตร
4 | รถมอเตอร์เกรด |  | 1 | คัน |  | น้ำมันเครื่องดีเซล |  | - | ลิตร
5 | รถบรรทุกน้ำ |  | 2 | คัน |  | น้ำมันเบรค |  | - | กระป๋อง
6 | รถบดสั่นสะเทือน |  | 1 | คัน |  | น้ำมันเกียร์ |  | - | ลิตร
7 | รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน |  | 3 | คัน |  | จารบี |  | - | กก.
8 | เครื่องสูบน้ำ |  | 2 | เครื่อง
(ลงชื่อ)………………………………………ผู้รายงาน
(นายทวี ไวเรืองศิริพงศ์)
กกส.๑/๓ พก.

## ข้อมูลชุดที่ 7
กรมชลประทาน |  |  |  |  | กส.๐๐๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แบบรายงานผลงานก่อสร้าง
โครงการ งานก่อสร้างฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง |  |  |  | เดือน
(หัวงานที่ ๒) |  | ตำบลหัวดง |  | ............................................... พ.ศ ...๒๕๕๔....
อำเภอเก้าเลี้ยว |  | จังหวัดนครสวรรค์ |  | ปีที่
|  |  | ลำดับที่ | รายละเอียดประกอบ |  |  | หน้า
|  |  | 1 | บันทึกโครงการ
ข้อมูลชุดที่ ๗
เครื่องจักรเครื่องมือ
|  |  | รายงาน | ……………………………………… |  | ผู้รายงาน
|  |  |  | (นายทวี ไวรืองศิริพงศ์) |  | กกส.๑/๓ พก.
|  |  | ตรวจ | …………………………………… |  | กวศ.๓ พก.
(นายสัญญา สุริวรรณ)
|  |  | เห็นชอบ | …………………………………… |  | ผสก.๓
(นายวุฒิ วิรเศรณี)

## โครงการ
บันทึกโครงการ
........................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................