## แม่สลิด
สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556
โครงการ | สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  | ข้อมูลรายงาน ณ | 239694
ชื่อ ปมก. | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ |  |  |  |  | ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำฯ
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก |  |  |  |  | ชลประทานขนาดกลาง
ลักษณะโครงการ | 1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความยาวของเขื่อนดิน 1,700 เมตร สูง 27.51 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร และทำนบดินปิดช่องเขาต่ำยาว 527.93 เมตร
สูง 5.72 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร
2. อาคารระบายน้ำล้นประเภท Side Channel Spillway กว้าง 33 เมตร ความยาว 530 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 172.73 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
3. ก่อสร้างอาคารส่งน้ำ (Outlet) ขนาด f 1.80 เมตร ยาว 144 เมตร ระบายน้ำได้ 5.03 ลูกบาศก์เมตร/วินาที.
4. อ่างเก็บน้ำมีความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ | งบประมาณ |  | ตาม ปมก. | เงินงวด-โครงการ | เงินงวด-เบิกที่ สชป.3 | ประเภทงาน
SP2 | - จ้างเหมา |  |  | 66145900 | (ค่าอำนวยการ) | งานจ้างเหมา
งบปกติ | - ดำเนินการเอง |  |  | 5099400 | 0 | งานจ้างเหมาบางส่วน
เหลี่อมปี | รวม |  | 0 | 71245300 | 0 | งานดำเนินการเอง
ความก้าว | วันประกาศเขตก่อสร้าง |  |  | - | อนุมัติเงินงวด | 10 พฤศจิกายน 2554
หน้าด้าน | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ |  |  | - | ลงนามในสัญญา | 5 เมษายน 2554
การจัดหา | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ |  |  | - | เริ่มอายุสัญญา | 15 พฤษภาคม 2554
(ใบเบิก | ส่งประมาณการ |  |  | 9 ธันวาคม 2554 | ครบอายุสัญญา | 31 ส.ค. 56 (ขยาย 180 วัน ครบ 27 ก.พ. 57)
ซื้อหรือจ้าง | อนุมัติประมาณการ |  |  | 11 มกราคม 2555 | อายุสัญญา | 840 วัน ขยาย 180 วัน = 1,020 วัน )
วงเงินสูงสุด) | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง |  |  | 31 กรกฏาคม 2552 | แก้ไขสัญญาครั้งที่.1/55.. กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย. 54
| ประกาศ TOR |  |  | - | สั่งหยุดงานครั้งที่......
| ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง |  |  | 9 ตุลาคม 2552 | แก้ไขสัญญาครั้งที่.....
| อนุมัติรับราคา |  |  | 22 มีนาคม 2554 | สั่งหยุดงานครั้งที่......
| ส่งผลจัดจ้าง |  |  | -
เปอร์เซ็นต์ | แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) | 48.058 | (ปี 2556) แผน | % | ข้อมูล ณ วันที่ 3 เมษายน 2556
แผน/ผล | ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) | 35.703 | (ปี 2556) ผล | % | การเบิกจ่าย สะสม | แผน | ผล
- ผลงาน | [5 empty] | (Cash Flow) | (จาก GFMIS)
- เบิกจ่าย |  |  |  |  | - จ้างเหมา | 13688000 | -
- กราฟผลงาน |  |  |  |  | - ดำเนินการเอง | - | -
(สะสม) |  |  |  |  | รวม (บาท) | 13688000 | -
[5 empty] | คิดเป็น (%) | 100 | -
0
สภาพปัญหา และสาเหตุความล่าช้า | 1. ผู้รับจ้างทำงานขุดระเบิดหินเกินกว่าสัญญา และได้เบิกจ่ายค่างานบางส่วนทำให้ขาดสภาพคล่องของการเงิน
2.ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2556
3. ขออนุมัติในหลักการ การแก้ไขแบบระดับแนวถนนบำรุงรักษาเขื่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประสานงานของสำนักบริหารโครงการกับบริษัทที่ปรึกษา
แผนการแก้ไขปัญหา | 1. กรณีการขอเบิกเงินค่างานที่เกินสัญญา (สัญญาข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน อยู่ระหว่างพิจารณาข้อหารือของกรมบัญชีกลาง
[8 empty] | ครั้งที่ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8 | ครั้งที่ 9 | ครั้งที่ 10 | ครั้งที่ 11 | ครั้งที่ 12 | ครั้งที่ 13 | ครั้งที่ 14 | ครั้งที่ 15 | ครั้งที่ 16 | ครั้งที่ 17 | ครั้งที่ 18 | ครั้งที่ 19 | ครั้งที่ 20 | ครั้งที่ 21 | ครั้งที่ 22 | ครั้งที่ 23
[8 empty] | แผน | 0.075 | 0.466 | 1.503 | 3.084 | 5.092 | 8.154 | 11.851 | 16.597 | 22.922 | 28.394 | 32.872 | 34.953 | 37.656 | 39.8 | 44.457 | 50.51 | 55.372 | 61.107 | 66.991 | 71.773 | 35.847 | 41.109 | 48.058
[8 empty] | ผล | 0.078 | 0.14 | 0.23 | 4.272 | 4.646 | 12.529 | 15.516 | 17.792 | 20.285 | 22.001 | 24.063 | 25.719 | 30.932 | 33.018 | 33.681 | 34.769 | 35.587 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703
ตรวจสอบระดับสั้นเขื่อน
ตรวจสอบระดับสั้นเขื่อน
ตรวจสอบระดับสั้นเขื่อน

## แม่สลิด (2)
สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556
โครงการ | สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  | ข้อมูลรายงาน ณ | 239848
ชื่อ ปมก. | ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ |  |  |  |  | ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำฯ
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก |  |  |  |  | ชลประทานขนาดกลาง
ลักษณะโครงการ | 1. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำความยาวของเขื่อนดิน 1,700 เมตร สูง 27.51 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร และทำนบดินปิดช่องเขาต่ำยาว 527.93 เมตร
สูง 5.72 เมตร สันเขื่อนกว้าง 9 เมตร
2. อาคารระบายน้ำล้นประเภท Side Channel Spillway กว้าง 33 เมตร ความยาว 530 เมตร ระบายน้ำได้สูงสุด 172.73 ลูกบาศก์เมตร/วินาที
3. ก่อสร้างอาคารส่งน้ำ (Outlet) ขนาด f 1.80 เมตร ยาว 144 เมตร ระบายน้ำได้ 5.03 ลูกบาศก์เมตร/วินาที.
4. อ่างเก็บน้ำมีความจุที่ระดับเก็บกัก 25.41 ล้านลูกบาศก์เมตร
งบประมาณ | งบประมาณ | ตาม ปมก. | อนุมัติงวด |  | เงินงวด-เบิกที่ สชป.3 | ประเภทงาน
SP2 | ปี 2554 | 48602300 | 48602300 |  | (ค่าอำนวยการ) | งานจ้างเหมา
งบปกติ | - จ้างเหมา | 47186700 | 47186700 |  | 0 | งานจ้างเหมาบางส่วน
เหลี่อมปี | - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม) | 1415600 | 1415600 |  |  | งานดำเนินงานเอง
| - คืนค่าใช้จ่ายพิเศษงานดำเนินการเอง |  | 0
| ปี 2555 | 118034189 | 116537736 |  |  | เงิน ปี 54 จัดทำ(Cash low) | 48602300
| - จ้างเหมา | 114596300 | 114596200 |  |  | - จ้างเหมา | 47186700
| - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม) | 3437889 | 1941536 |  |  | - ดำเนินการเอง | 1415600
| - คืนค่าใช้จ่ายพิเศษงานดำเนินการเอง |  | - |  |  | เงิน ปี 55 จัดทำ(Cash low) | 116537736
| ปี 2556 | 128729750 | 71245300 |  |  | - จ้างเหมา | 114596200
| - จ้างเหมา | 124145900 | 66145900 |  |  | - ดำเนินการเอง | 1941536
| - ดำเนินการเอง (ค่าควบคุม) | 4583850 | 5099400 |  |  | เงิน ปี 56 จัดทำ(Cash low) | 40908179
| - คืนค่าใช้จ่ายพิเศษงานดำเนินการเอง |  | 3156336 |  |  | - จ้างเหมา | 40908179
| รวม | 295366239 | 236385336 |  |  | - ดำเนินการเอง | 0
ความก้าว | วันประกาศเขตก่อสร้าง |  | - |  | อนุมัติเงินงวด | 10 พฤศจิกายน 2554
หน้าด้าน | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ |  | - |  | ลงนามในสัญญา | 5 เมษายน 2554
การจัดหา | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ |  | - |  | เริ่มอายุสัญญา | 15 พฤษภาคม 2554
(ใบเบิก | ส่งประมาณการ |  | 9 ธันวาคม 2554 |  | ครบอายุสัญญา | 31 ส.ค. 56 (ขยาย 180 วัน ครบ 27 ก.พ. 57)
ซื้อหรือจ้าง | อนุมัติประมาณการ |  | 11 มกราคม 2555 |  | อายุสัญญา | 840 วัน ขยาย 180 วัน = 1,020 วัน )
วงเงินสูงสุด) | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง |  | 31 กรกฏาคม 2552 |  | แก้ไขสัญญาครั้งที่.1/55.. กจ.12/2554 (กสพ.1) ลว 5 เม.ย. 54
| ประกาศ TOR |  | - |  | สั่งหยุดงานครั้งที่......
| ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง |  | 9 ตุลาคม 2552 |  | แก้ไขสัญญาครั้งที่.....
| อนุมัติรับราคา |  | 22 มีนาคม 2554 |  | สั่งหยุดงานครั้งที่......
| ส่งผลจัดจ้าง |  | -
เปอร์เซ็นต์ | แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) | 78.493 | (ปี 2556) แผน | % | ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2556
แผน/ผล | ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) | 35.703 | (ปี 2556) ผล | % | การเบิกจ่าย สะสม | แผน | ผล
- ผลงาน | [5 empty] | (Cash Flow) | (จาก GFMIS)
- เบิกจ่าย |  |  |  |  | - จ้างเหมา | 13107000 | - |  | 24.128
- กราฟผลงาน |  |  |  |  | - ดำเนินการเอง | - | -
(สะสม) |  |  |  |  | รวม (บาท) | 13107000 | -
[5 empty] | คิดเป็น (%) | 100 | -
0
สภาพปัญหา และสาเหตุความล่าช้า | 1. ผู้รับจ้างทำงานขุดระเบิดหินเกินกว่าสัญญา และได้เบิกจ่ายค่างานบางส่วนทำให้ขาดสภาพคล่องของการเงิน
2.ผู้รับจ้างไม่ได้เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2555 ถึง เดือนพฤษภาคม 2556
3. ขออนุมัติในหลักการการแก้ไขแบบระดับแนวถนนบำรุงรักษาเขื่อน ปัจจุบันอยู่ระหว่างอนุมัติในหลักการ
แผนการแก้ไขปัญหา | 1. กรณีการขอเบิกเงินค่างานที่เกินสัญญา (สัญญาข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน อยู่ระหว่างพิจารณาข้อหารือของกรมบัญชีกลาง
[8 empty] | ครั้งที่ | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8 | ครั้งที่ 9 | ครั้งที่ 10 | ครั้งที่ 11 | ครั้งที่ 12 | ครั้งที่ 13 | ครั้งที่ 14 | ครั้งที่ 15 | ครั้งที่ 16 | ครั้งที่ 17 | ครั้งที่ 18 | ครั้งที่ 19 | ครั้งที่ 20 | ครั้งที่ 21 | ครั้งที่ 22 | ครั้งที่ 23 | ครั้งที่ 24 | ครั้งที่ 25 | ครั้งที่ 26 | ครั้งที่ 27 | ครั้งที่ 28
[8 empty] | แผน | 0.075 | 0.466 | 1.503 | 3.084 | 5.092 | 8.154 | 11.851 | 16.597 | 22.922 | 28.394 | 32.872 | 34.953 | 37.656 | 39.8 | 44.457 | 50.51 | 55.372 | 61.107 | 66.991 | 71.773 | 35.847 | 41.109 | 48.058 | 54.451 | 59.831 | 64.717 | 69.286 | 78.493
[8 empty] | ผล | 0.078 | 0.14 | 0.23 | 4.272 | 4.646 | 12.529 | 15.516 | 17.792 | 20.285 | 22.001 | 24.063 | 25.719 | 30.932 | 33.018 | 33.681 | 34.769 | 35.587 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703 | 35.703
ตรวจสอบระดับสั้นเขื่อน
ตรวจสอบระดับสั้นเขื่อน
ตรวจสอบระดับสั้นเขื่อน