## ความก้าวหน้าถนนทดแทน 54
สรุปรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2556
โครงการ | สำนักงานก่อสร้าง 3 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง |  |  |  | ข้อมูลรายงาน ณ | 239848
ชื่อ ปมก. | ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ |  |  |  |  | ผลผลิต ที่ 2 : จัดหาแหล่งน้ำฯ
ที่ตั้งจุดก่อสร้าง | ต.แม่เปิน อ.แม่เปิน จ.นครสวรรค์ |  |  |  |  | ชลประทานขนาดกลาง
ลักษณะโครงการ | 1. ก่อสร้างถนนทดแทนน้ำท่วม ช่วงที่ 1 ความยาว 439 ม.
2. ก่อสร้างสะพานรถยนต์ ความยาว 580 ม. จำนวน 1 แห่ง
3. งานจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมจราจร
งบประมาณ | งบประมาณ |  | ตาม ปมก. | เงินงวด-โครงการ | เงินงวด-เบิกที่ สชป.3 | ประเภทงาน
SP2 | - จ้างเหมา |  | 87511000 | 89530380.2 | (ค่าอำนวยการ) | งานจ้างเหมา
งบปกติ | - ดำเนินการเอง |  | 2625000 | 2461752 | 0 | งานจ้างเหมาบางส่วน
เหลี่อมปี | รวม |  | 90136000 | 91992132.2 | 0 | งานดำเนินการเอง
ความก้าว | วันประกาศเขตก่อสร้าง |  |  | 31 มีนาคม 2540 | อนุมัติเงินงวด | 22 สิงหาคม 2554, '18 กรกฎาคม 2555
หน้าด้าน | ทำเรื่องขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ |  |  | 12 กุมภาพันธ์ 2540 | ลงนามในสัญญา | 7 กันยายน 2555
การจัดหา | ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ |  |  | 23 มกราคม 2541 | เริ่มอายุสัญญา | 15 กันยายน 2555
(ใบเบิก | ส่งประมาณการ |  |  | 1 มีนาคม 2554 | ครบอายุสัญญา | 11 มิถุนายน 2556
ซื้อหรือจ้าง | อนุมัติประมาณการ |  |  | 4 มีนาคม 2554 | อายุสัญญา | 270 วัน
วงเงินสูงสุด) | อนุมัติแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง |  |  | 7 มีนาคม 2554 | แก้ไขสัญญาครั้งที่.....
| ประกาศ TOR |  |  | 10 มีนาคม 2554 | สั่งหยุดงานครั้งที่......
| ประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง |  |  | 31 มีนาคม 2554 | แก้ไขสัญญาครั้งที่.....
| อนุมัติรับราคา |  |  | 5 สิงหาคม 2554 | สั่งหยุดงานครั้งที่......
ส่งผลจัดจ้าง
เปอร์เซ็นต์ | แผนงานสะสม (ทั้งโครงการ) | 100 | (ปี 2556) แผน | % | ข้อมูล ณ วันที่ 4กันยายน 2556
แผน/ผล | ผลงานสะสม (ทั้งโครงการ) | 100 | (ปี 2556) ผล | % | การเบิกจ่าย สะสม | แผน | ผล
- ผลงาน | [5 empty] | (Cash Flow) | (จาก GFMIS)
- เบิกจ่าย |  |  |  |  | - จ้างเหมา | 76100895.2 | 61548437.86
- กราฟผลงาน |  |  |  |  | - ดำเนินการเอง | 0 | 0
(สะสม) |  |  |  |  | รวม (บาท) | 76100895.2 | 61548437.86
[5 empty] | คิดเป็น (%) | 100 | 80.8774
สภาพปัญหา และสาเหตุความล่าช้า | 1.มีการแก้ไขแบบซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว
2.อนุมัติรับราคา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554
3.ผู้เสนอราคาต่ำสุด ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรกาญจน์โยธา ถูกศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดห้างฯ
ดังนั้น จะต้องดำเนินการประกวดราคากลางใหม่ ในปี 2555
แผนการแก้ไขปัญหา
[8 empty] | เดือน | 239522 | 239553 | 239583 | 239614 | 239645 | 239674 | 239705 | 239735 | 239766
[8 empty] | แผน | 1.79 | 6.99 | 19.49 | 34.05 | 51.62 | 70.62 | 89.14 | 97.33 | 100
[8 empty] | ผล | 3.54 | 17.95 | 22.36 | 41 | 55 | 71.22 | 83 | 95 | 100
22.36
งานก่อสร้างราวสะพานแล้วเสร็จ
งานก่อสร้างราวสะพานแล้วเสร็จ
งานก่อสร้างราวสะพานแล้วเสร็จ